АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

____________

П Р И К А З

от «  15 » ноября  2012 года                                                          №  1345

Об утверждении плана-графика

подготовки и проведения

государственной (итоговой) аттестации

выпускников, освоивших основные

общеобразовательные программы среднего

(полного) общего образования, в 2012-2013 учебном году

В целях координации работ по подготовке и  проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,  в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории Владимирской области в 2013 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий департамента образования администрации Владимирской области по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году (приложение №1).

2. Отделам надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений (А.П.Червоннова) и общего образования (Л.И.Пимкина) обеспечить координацию деятельности по  выполнению плана-графика  ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки  информации единого государственного экзамена», Владимирским институтом повышения квалификации работников образования, муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, областными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, учреждениями профессионального образования.

3. Рекомендовать руководителям областных общеобразовательных учреждений разработать и утвердить  планы-графики подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.

4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

4.1.довести данный приказ до сведения подведомственных учреждений;

4.2. разработать и утвердить  планы-графики подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, на территории муниципального образования в 2012-2013  учебном году;

4.3. обеспечить разработку в муниципальных общеобразовательных учреждениях планов - графиков по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений профессионального образования области руководствоваться данным планом- графиком при формировании сведений об участии выпускников образовательных упреждений начального профессионального и  среднего профессионального образования  в ЕГЭ в мае- июне 2013 года.

6. ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (Г.В.Бирюкова):

6.1.осуществить подготовку и переподготовку специалистов всех категорий;

6.2.провести работу по нормативному, организационно-технологическому, информационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в соответствии с планом-графиком;

6.3.информировать  департамент образования о ходе реализации плана-графика.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора департамента О.А.Беляеву.

Директор департамента                                                             М.В.Корешков

| Завизировано: Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы _____________________Т.В. Ковалёва Согласовано: Заместитель директора _____________________О.А. Беляева Начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений _____________________А.П.Червоннова Начальник отдела общего образования _____________________Л.И.Пимкина Размещение электронной версии приказа на диске Z в папке «Подписанные документы ДО» произведено. Файл: Подлежит публикации во внешних справочных информационных системах Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012-2013 учебном году.doc нет ________________ (Е.Н.Ляпкова) Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. Файл выгружен для публикации во внешних ИС: ___________ (да/нет) _____________ (Л.И. Завьялова) Разослать (на бумажном носителе): Исполнитель Срок исполнения О.А. Беляевой 15.12.2012 А.П.Червонновой 15.12.2012 Л. И. Пимкиной 15.12.2012 Разослать в ИСЭД (электронно): Исполнитель Срок исполнения Г.В.Бирюковой 15.12.2012 МОУО 15.12.2012 Областные учреждения 15.12.2012 Е.Н.Ляпкова 43 13 98 |  |
| --- | --- |

Приложение к приказу

департамента образования

от  «   » ноября  2012 г.   №

ПЛАН - ГРАФИК

мероприятий департамента образования администрации Владимирской области

по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего полного общего образования, образовательных учреждений в 2012-2013 учебном году.

| № п/п | тематика мероприятия | Содержание деятельности по подготовке к проведению итоговой аттестации. | срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение организационных мероприятий |
| 1 | Подведение итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 2011-2012 учебного года. | Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2012 году | Август 2012 г. | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, РЦОИ, ВИПКРО |
| 2 | Подготовка и утверждение нормативных документов |  |  |  |
| 2.1 | Определение организационно- территориальной схемы проведения ЕГЭ и ГВЭ | Определение организационно- территориальной схемы проведения ЕГЭ и ГВЭ: * количества и места размещения пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ, * мест регистрации на сдачу ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ; * места расположения ППЭ и распределения между ними участников ЕГЭ, количество и места расположения ППОИ | До 01.01.2013 г. | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Руководители МОУ, ОУ НПО и СПО РЦОИ |
| 2.2 | О Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Владимирской области | Приказ департамента образования об утверждении состава ГЭК | ноябрь 2013 | Департамент образования |
| 2.3. | Подготовка приказов на региональном и муниципальном уровнях: - об организации проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году»; - об утверждении плана подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2013 году; - о назначении ответственного за информирование общественности о подготовке к ЕГЭ и проведение государственной (итоговой) аттестации в 2013 году; -о назначении оператора по работе с региональной и муниципальной базой данных (базой ОУ) по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2013 году; - об утверждении состава руководителей и организаторов ППЭ; - о закреплении за организацией, на которую возлагаются функции РЦОИ, полномочий по организационному и технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в области; - об определении порядка и условий доступа к информации, содержащейся в базах данных об участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ; - об определении технических и организационных требований к обмену информацией; - об определении перечня и объема информации, представляемой поставщиками в базы данных области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, предельных сроков и формы их предоставления; - о перечне и объеме информации, получаемой пользователями баз данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ; - об определении сроков хранения информации, содержащейся в базах данных области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ; - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу бланков свидетельства, прием бланков свидетельства по количеству и качеству; - о межведомственном взаимодействии по организации ЕГЭ; - о порядке информирования участников ЕГЭ и их родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ; -об условиях организации и проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях уголовно- исполнительной системы; -о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ; -о порядке хранения экзаменационных материалов до дня проведения экзамена и категориях лиц, ответственных за хранение; -об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день экзамена; -о порядке автоматизированного распределения участников ЕГЭ в ППЭ; - об ответственности за умышленное искажение результатов ЕГЭ и нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, -об утверждении положений: * о ГЭК Владимирской области; * о конфликтной и предметной комиссиях Владимирской области, - об утверждении персональных составов предметных комиссий и конфликтной комиссии; - о составе организаторов ЕГЭ в ППЭ; -об утверждении схемы доставки выпускников до ППЭ и графика прибытия выпускников – участников ЕГЭ в ППЭ; -об ответственных за жизнь и безопасность выпускников во время доставки до ППЭ и обратно; - об утверждении ППЭ; - об утверждении уполномоченных ГЭК и распределении их по ППЭ; - об определении порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ (ППОИ), - о проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ и ЕГЭ - об информировании участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) |  | До 31.12.2012 До 31.12.2012 До 31.12.2012 До 15.01.2013 До 01.09.2012 Февраль-март До 15.01.2013 март 2013 г. Январь 2013 г. Март 2013 г. До 10.04.2013 Февраль-март 2013г. До 15.03. 2013 Апрель-май 2013 г. | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.4 | Подготовка инструкций по организации и проведению ЕГЭ: - по организации проведения ЕГЭ на территории области; - по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения единого государственного экзамена; -по подготовке и проведению обработки материалов ЕГЭ в Региональном центре обработки информации и пунктах первичной обработки информации ЕГЭ во Владимирской области; - по организации выездных проверок Правила: -для руководителя ППЭ; -для ответственного организатора и помощника организатора в аудитории; -для оператора ПЭВМ в пункте проведения экзамена; -для дежурного по этажам в пунктах проведения экзамена; -для руководителя РЦОИ Владимирской области ; -для ответственного за приемку экзаменационных материалов в РЦОИ (ППОИ) - для оператора сканирования в РЦОИ (ППОИ) правила для верификатора в РЦОИ (ППОИ); - для координатора станции экспертизы; - для администраторов проектов РЦОИ; - для начальника смены РЦОИ. |  | февраль- март 2013 г. | Департамент образования, муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 3 | Мониторинг участия обучающихся 11 (12) -х классов в государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ГВЭ и ЕГЭ в 2012-2013 уч. году | определение количества участников ЕГЭ и ГВЭ: -выпускников общеобразовательных учреждений; - обучающихся и выпускников НПО и СПО; - выпускников прошлых лет; - иных категорий. -которым по решению ГЭК может быть назначена сдача ЕГЭ в досрочный этап и дополнительные сроки | До 01.03.2013 | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Руководители МОУ, ОУ НПО и СПО |
| 4 | Взаимодействие с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, другими органами по вопросам проведения итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1 | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке ОУ к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ. | сбор информации | в течение года | Департамент образования |
| 4.2 | Проведение совещаний: * для территориальных администраторов ЕГЭ и ГВЭ по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году»; *для руководителей общеобразовательных учреждений, заместителей директоров по учебной работе по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году» *для учителей- предметников | Проведение совещаний | Февраль- март | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ВИПКРО |
| 4.3 | Собеседование с территориальными администраторами по вопросам готовности к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов |  | Апрель 2013 г. | департамент образования |
| 4.4 | Обеспечение муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и ОУ необходимыми документами по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году | Нормативно- правовые документы, регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации в 2013 году выпускников 11 (12) классов | Январь-апрель | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.5 | Проведение инструктивного совещания с операторами в ППЭ и ответственными за формирование РБД. |  | Февраль-март 2013 г. | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.6. | Проведение совещаний МОУО совместно с представителями УВД, учреждениями здравоохранения по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в форме ЕГЭ в 2013 году. | Составление совместных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ, обеспечение правопорядка и медицинского обслуживания в ППЭ | апрель 2013 года | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5. | Организация обучения |  |  |  |
| 5.1. | Организация обучения по вопросам организации и проведения ЕГЭ: -руководителей ППЭ, -ответственных за проведение ЕГЭ (организаторов), -экспертов – предметников, -лиц, выезжающих с инспекционной проверкой, - уполномоченных ГЭК Проведение обучения членов ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, руководителей и организаторов ЕГЭ и иных специалистов, непосредственно взаимодействующих с гражданами при подготовке и проведению экзаменов, этическим нормам поведения при проведении ЕГЭ | Проведение обучающих семинаров | До 01.04.2013 До 01.03.2013 | Департамент образования, ВИПКРО, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.2 | Проведение инструктажа с ответственными из администраций ОУ по работе с бланками документов по ЕГЭ. | Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ | апрель | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6. | Информационное обеспечение итоговой аттестации |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ. | Работа «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ в 2012- 2013 учебном году. Размещение материалов на сайте департамента образования, на едином портале государственных и муниципальных услуг | В течение учебного года | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования РЦОИ |
| 6.2. | Подготовка публикаций в СМИ | Размещение: * информации о ЕГЭ для выпускников МОУ текущего года, прошлых лет, выпускников НПО и СПО; *нормативно-правовой базы для участников и организаторов ЕГЭ, участников ГВЭ | В течение учебного года | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6.3 | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 11(12)классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций | Проведение педагогических советов в ОУ, родительских собраний и собраний с учащимися | До 10.05.2013 | Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 6.4 | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2013 году. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию) | размещение материалов по ЕГЭ и ГВЭ на сайте департамента образования, муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования | В течение года До 10.05.2013 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 6.5 | Информирование ФЦТ о Грузополучателе экзаменационных материалов | Информация в ФЦТ о лице, ответственном за получение, хранение и учет экзаменационных материалов в области и информацию о полном почтовом адресе Получателя экзаменационных материалов в области | До 25.02.2013 | Департамент образования |
| 6.6 | Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ; |  |  | департамент образования органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения |
| 6.7 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой аттестации |  | в течение года | Образовательные учреждения |
| 7. | Организационные мероприятия в образовательных учреждениях. |  |  |  |
| 7.1. | Разработка плана-графика подготовки ОУ к Г(И)А. |  | Сентябрь- ноябрь 2012 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.2. | Проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттетсации |  | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
| 7.3. | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной (итоговой) аттетсации |  | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
| 7.4. | Подготовка документов школьного уровня по государственной (итоговой) аттетсации |  | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
| 7.5. | Заседание МО с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ: 1.Работа школьных МО. 2. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. 3.Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 4. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ. 5. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности («А», «В», «С»)». |  | Сентябрь 2012 г. – май 2013г. | Руководители образовательных учреждений, муниципальные методические службы |
| 7.6. | Подготовка обучающихся (классные часы, инструктажи, консультации): 1. Нормативные документы по итоговой аттестации 2. Инструктаж по процедуре ЕГЭ. 3. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 4. Инструктаж по подаче апелляций. 5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 6. Особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ. 7. Знакомство с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ГВЭ. 8. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ. 9. Ознакомление обучающихся с правилами приема в учебные заведения профессионального образования |  | Сентябрь 2012 г. – май 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.7. | Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ |  | Сентябрь 2012 г. – май 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.8. | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ЕГЭ. |  | Сентябрь 2012 г. – май 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.9. | Организация приема заявлений и регистрация участников ЕГЭ по предметам в РБД. Организация работы по корректировке сведений в БД. |  | Февраль 2013 г. Март 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.10. | Организация работы с родителями по вопросам итоговой аттестации |  | Сентябрь 2012 г. – май 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.11. | Направление работников образовательных учреждений в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ. |  | Ноябрь 2011 г. – май 2012 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.12. | Организация доставки участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ЕГЭ. |  | Май – июнь 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.13. | Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. |  | Май – июнь 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.14. | Информирование участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте образовательного учреждения). |  | Май – июнь 2013 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 7.15 | Обеспечение готовности ППЭ к началу проведения ЕГЭ, ГВЭ |  | май 2013 г. | Руководители ОУ, ППЭ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7.16 | Обеспечение выпускников бланками пропусков для ЕГЭ. |  | До 15.05.2013 | Руководители ОУ |
| 7.17 | Участие выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений в диагностических работах в формате ЕГЭ по общеобразовательным предметам с обязательным анализом выполненных работ | Проведение работ по материалам, предоставленным ФИПИ и ФЦТ | Декабрь, февраль, март | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ |
| 7.18 | Участие в апробации проведения с 2013 года экзамена в форме ЕГЭ по информатике и информационно- коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме | Проведение тренировочного экзамена по информатике и информационно- коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме | 23 октября (первый день), 26 октября (второй день), 30 октября (третий день) | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ |
| 7.19 | Составление планов подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ. | Составление плана подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ | март | Руководители ППЭ и ОУ |
| 7.20 | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную (итоговую) аттестацию в форме ГВЭ, для дополнительного продолжения государственного выпускного экзамена | Сбор информации | До 01.02.2013 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 7.21 | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников: -образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством уголовно-исполнительных учреждений, - с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья |  | До 01 02 2013 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| Мероприятия по организационно- технологическому обеспечению проведения итоговой аттестации |
| 1. | Работа с региональной информационной системой | Формирование РБД выпускников, участвующих в ЕГЭ и ГВЭ | До 15.03.2013 | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 2. | Получение экзаменационных материалов | ЭМ для ЕГЭ и ГВЭ | За три дня до начала экзамена | Департамент образования ,РЦОИ |
| 3 | Обеспечение доставки экзаменационных материалов по соответствующему общеобразовательному предмету в пункты проведения ГВЭ и ЕГЭ |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, РЦОИ |
| 4 | Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и ГВЭ в 11(12) классах ОУ. |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования; РЦОИ |
| 5 | Проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГВЭ и ЕГЭ, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни) |  | В соответствии с установленными сроками | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 6 | Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 7 | Обработка результатов ЕГЭ и ГВЭ |  | В установленные сроки | Департамент образования, РЦОИ |
| 8 | Обеспечение распечатки, оформления свидетельств ЕГЭ |  | июнь 2013 г. | Департамент образования, РЦОИ |
| 9 | Организация работы с МОУ по выдаче документов об уровне образования и свидетельств о ЕГЭ |  | июнь 2013 г. | Руководители МОУ |
| 10 | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций |  | По мере необходимости в установленные сроки | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 11 | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников. | Опубликование данных материалов в информационно- статистическом сборнике ДО. Использование материалов на августовской конференции педагогов области | Август 2013 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| Мероприятия по информационно- техническому обеспечению ЕГЭ |
| 1 | Заключение договора поручения на выполнение работ по модернизации и функционированию защищенной корпоративной сети передачи данных | Заключение договора | февраль 2013 г. | Департамент образования, РЦОИ |
| 2 | Обеспечение функционирования информационных систем ЕГЭ (внесение сведений в федеральную и региональные информационные системы): 1. Сбор сведений: сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОУ; о выпускниках текущего года; сведения о ППЭ, включая информацию б аудиторном фонде; сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК); сведения о членах предметных комиссий; сведения об общественных наблюдателях; 2. Планирование ЕГЭ: Досрочный этап распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ Основной этап* распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ; распределение работников ППЭ Дополнительный этап: распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ На всех этапах проведения экзаменов: назначение на экзамены общественных наблюдателей; назначение членов предметных комиссий на экзамены; сведения о полученных экзаменационных материалах; сведения об автоматизированном распределении участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ Проведение ЕГЭ: сведения о проведении ЕГЭ в ППЭ Сведения об автоматизированном распределении участников и организаторов по аудиториям ППЭ сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов Обработка экзаменационных материалов: сведения об использовании экзаменационных материалов; сведения об экзаменационных работах участников ЕГЭ (обработка экзаменационных работ участников ЕГЭ) Результаты ЕГЭ: сведения о типографских номерах свидетельств о результатах ЕГЭ сведения по апелляциям: сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о несогласии с выставленными баллами результаты рассмотрения апелляций |  | 01.03.2013 – в РИС, 15.03.2013- в ФИС не позднее 2 недель до экзамена 01.04.2013-в РИС, 15.04.2013- в ФИС 15.04.2013- в РИС, 29.04.2013 – в ФИС 06.05.2013- в РИС, 20.05.2013- в ФИС 05.07.2013- в РИС, 07.07.2013- в ФИС за неделю до каждого экзамена- в РИС, не позднее1 дня после внесения в РИС- в ФИС не позднее одного дня после получения материалов- в РИС, не позднее1 дня после внесения в РИС- в ФИС не позднее 1 дня после внесения в РИС в день проведения экзамена -в РИС, не позднее1 дня после внесения в РИС- в ФИС не позднее 3 дней после проведения экзамена, не позднее1 дня после внесения в РИС- в ФИС в день проведения экзамена- в РИС, не позднее1 дня после внесения в РИС- в ФИС по обязательным предметам не позднее 6 дней после проведения экзамена, по остальным общеобразовательным предметам не позднее 4 дней после проведения экзамена, в дополнительные сроки - не позднее 3 дней после проведения экзамена- в РИС, не позднее1 дня после внесения в РИС- в ФИС во время печати свидетельств о результатах ЕГЭ- в РИС, не позднее 1 дня после формирования ведомости учета выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ- в ФИС е позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции- в РИС, не позднее 1 дня после внесения в РИС- в ФИС, не позднее 4 рабочих дней со дня подачи апелляции- в РИС, не позднее 1 дня после внесения в РИС- в ФИС, не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией- в РИС, не позднее 1 дня после внесения в РИС | Департамент образования, РЦОИ |
| Проверки |
| 1. | Контроль за деятельностью МОУ по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников | Тематические проверки | ( по особому плану) | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2. | Организация работы муниципальной комиссии по приему ППЭ. | Составление протокола | май | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3. | Осуществление контроля своевременного предоставления ОУ необходимой информации по запросам департамента образования и РЦОИ. |  | В течение года | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4 | Проверки по вопросам выполнения законодательства в сфере образования по организации и проведению ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ | Составление акта | Май-июнь 2013 г. (по плану департамента образования) | Департамент образования |

Начальник отдела                                                                                                                                                              А.П.Червоннова