Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Стародворская средняя общеобразовательная школа»

проект:

«Палаточный лагерь»

Руководитель проекта:  учитель физической культуры

А.В. Жилин

Старый Двор 2010 г.

Введение

Мы живём в прекрасной стране. Имя ей - Россия. Россия, как и любая другая страна, нуждается в истинных патриотах. Поэтому проблема формирования активной жизненной позиции у подростков всегда актуальна. И наше время не является исключением

Дети - будущее страны. Формирование с детства патриотизма, толерантности, активной жизненной позиции, стремления к здоровому образу жизни - вот залог будущего процветания нашего государства. Об этом же декларирует Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»: «Государство признаёт детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств: патриотизма и гражданственности».

Но, к сожалению, всё обстоит иначе: многие школьники не желают учиться, злоупотребляют алкоголем, употребляют наркотики.

В последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и молодёжью алкоголя, наркотических, психотропных веществ превратилось в проблему, представляющую серьёзную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере, правопорядку.

Немалую роль сыграла перестройка, сменившая духовные ценности на материальные. Вместо того, чтобы равняться на людей труда, подростки предпочитают выбирать идеал в сфере криминальных кругов. Этому способствуют и средства массовой информации. Засилье на экранах телевизоров боевиков воспитывает в подростках жестокость, стремление к превосходству над другими.

Большинство молодых людей занимает иждивенческую позицию: они не хотят и не любят трудиться. Труд перестал быть основным мерилом человеческой ценности.

Сегодня, когда многие родители озабочены решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция их самоустранения от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей детского развития, они порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. В таких семьях нет прочных межличностных связей между взрослыми и детьми и, как следствие, авторитетом становится внешнее, зачастую негативное окружение. Это приводит к «выходу» ребёнка из семьи.

Внешкольное воспитание не предлагает бесплатного многообразия выбора видов деятельности, не гарантирует относительной независимости от взрослых, широких возможностей для развития активности и самодеятельности, неформального характера отношений, разновозрастного состава объединений

Кроме того, отрицательное воздействие на сельских жителей оказывают такие факторы, как безработица, ограниченность денежных средств и источников получения дополнительных доходов, низкий уровень медицинского, социального, культурного обслуживания, образования, бытовая неустроенность, асоциальное окружение, транспортная проблема и т.д. Все это ведёт к деградации сельского социума, дегуманизации отношений между людьми, превращению села в зону социального отчуждения, бедности, нищеты.

Изучая данную проблему в нашем районе, мы рассмотрели, какие мероприятия проводятся в районе с целью обеспечения занятости молодёжи в свободное время. Это интересные праздники, акции, спортивные соревнования... Тем не менее, всех проводимых мероприятий, видимо, недостаточно, чтобы решить проблему занятости подростков. К тому же, зачастую сама молодёжь инертна, инфантильна, ничем не интересуется, вовлечь её в мероприятия крайне сложно. Чаще всего проводимые мероприятия ограничиваются участием школьников.

Проблемой остаётся и организация летнего отдыха молодёжи. Имеющийся в районе загородный лагерь привлекателен лишь для детей до 13-14- летнего возраста. Поэтому складывается ситуация незанятости подростков старше 14 лет.

Исследуя ситуацию в нашем поселении, мы встретились с Главой поселения Логиновым В.И., который сообщил, что наиболее распространёнными подростковыми правонарушениями на сегодняшний день являются следующие: пребывание подростков на улице в ночное время, появление в состоянии алкогольного опьянения на дискотеках, озорство, и мелкое хулиганство подростков в выходные дни и вечернее время.

Нами проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 60 респондентов - подростки в возрасте 13-16 лет. Исследование показало, что большинство правонарушений совершается потому, что:

- в период летних каникул у 76% подростков появляется
много свободного времени;

- 80% подростков негде себя самореализовать из-за отсутствия в
селе в летний период секций, клубов по интересам;

- 50%   подростков   предоставлены   сами   себе,   за   ними
снижается контроль со стороны родителей и школы.

На вопрос анкеты «Что, на ваш взгляд, смогло бы изменить сложившуюся ситуацию?» были получены следующие варианты ответов:

- организация досуга в летний период;

- создание палаточного лагеря.

Педагогический коллектив школы - лауреат и дипломант конкурсов общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, считает что реальным личным вкладом в изменение жизни общества в нашем поселении станет организация палаточного лагеря для трудных подростков. Мы не только предлагаем проект лагеря, но заявляем о готовности организовать его работу.

Таким образом, палаточный лагерь решит следующие проблемы:

- сокращение численности  асоциального поведения подростков;

- сокращение преступности среди подростков;

- воспитание    патриотизма,    уважения    к   своей    истории,
народу, земле и, как следствие формирование активной
жизненной позиции у «трудных» детей;

- оказание   социально-психологической   и   педагогической
помощи детям и семьям, нуждающимся в ней;

- воспитание   у   детей   и    их   родителей   стремления   к
здоровому образу жизни.

Цели и задачи проекта

Цель: организация палаточного лагеря для формирования активной жизненной позиции  «трудных» подростков.

Задачи:

-	разработать нормативную базу лагеря;

разработать       программу       социально-психологического сопровождения подростков с девиантным поведением;

-	организовать подготовку работников лагеря;
подготовить   материальную   базу   и   объекты   трудовой
деятельности.

Участники смены:

- Медицинский работник;

- Повар;

- 3 человека- воспитатели (преподаватель ОБЖ, Зам. директора по ВР, учитель Физической культуры)

- 10 детей (учащиеся МОУ «Стародворская СОШ»)

Содержание проектной деятельности

Проект планируется как краткосрочный, он будет выполнен в течение учебного года (2010 - 2011 гг.)

На первом этапе пройдёт подготовительная работа: будет изучаться соответствующая литература, проведена диагностика ситуации и интересов «трудновоспитуемых» подростков.

Второй этап - пошаговая реализация в соответствии с программой действия проекта.

Главным на этом этапе станет разработка нормативной базы лагеря. Психолого-педагогическая служба школы подготовит программу социально-психологического сопровождения подростков с осложнённым поведением, цель которой - оказание помощи и поддержки подросткам в их полноценной социализации и реализации личностных возможностей. Будет разработан алгоритм индивидуального подхода к подростку с осложнённым поведением.

Рабочая группа во главе с заместителем директора по воспитательной работе разработает программу лагеря, определит его цели и задачи, порядок зачисления и порядок формирования кадрового состава, режим дня, план коллективно-творческих дел, бесед о здоровом образе жизни, план спортивных мероприятий. Психолог составит план психологического тренинга и социально-корригирующих занятий.

Кроме того, на этом этапе пройдёт вся организационная работа по открытию лагеря. Будут приглашены дети из МОУ «Стародворская СОШ». До открытия лагеря необходимо решить также хозяйственные вопросы и подготовить списки пенсионеров, нуждающихся в помощи. Открытие и работа лагеря позволит не только включить подростков в общественно-полезный труд, но и организовать их полноценную занятость.

Организация культурно – оздоровительной и спортивно- массовой работы в лагере.

Вся работа в лагере построена согласно плана работы. Основные направления в работе: спортивное и досуговое. Все дети делятся на 2 отряда (проживают в 5 палатках). Санитарно-гигиенические нормы для палаточных лагерей строго соблюдаются (акт приемки лагеря СЭС). Организовано 4-ти разовое питание посредством полевой кухни и места для приема пищи. Подсобные работы по кухне и на территории лагеря проводятся дежурным отрядом во главе с воспитателем.  Основные вопросы решаются совместно начальником лагеря и его заместителями.

В первой половине дня:

- 4 часа теоретических занятий специалистов по плану.

- 2 часа практических .
Во второй половине дня:

- спортивные соревнования между взводами по футболу, волейболу, индивидуальные соревнования по теннису, шашкам,шахматам, дартсу, армреслингу.

После полдника:

•	отработка навыков ориентирования на местности через игры «Почтальоны и индейцы», операция «Клад», «Полеатлон»,финальная игра «Диверсант» (1-й рубеж, 2-й рубеж).

Итоги подводятся ежедневно на утреннем разводе и вечерней поверке, после ужина на совете командиров.

Интересная форма проведения «коллективных творческих дел» во время вечернего костра. Тематика коллективных творческих дел:

- вечер знакомств «Костер дружбы»;

- конкурс «Ратные страницы истории Отечества»;

- конкурс рекламных роликов «Рыцари мысли, творчества и
риска»;

- прощальный костер «Расскажи мне обо мне»;

- выпуск прощальных газет «Дымом муза согрета».

За участие в работе лагеря всем вручаются удостоверения, грамоты победителей в играх и состязаниях.

Проведение  лагеря востребовано особенно в летнее время. Лагерь создает условия не только для организованного отдыха, но и способствует физической закалке, отработке спортивных навыков, формированию патриотических чувств у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Заключительный этап - анализ и подведение итогов.

План реализации проекта:

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение литературы по данной проблематике. | Август- сентябрь 2010г. | Зам. Директора по ВР |
| 2 | Диагностический опрос по выявлению социальных проблем участников проекта | Октябрь 2010г. | Зам. Директора по ВР |
| 3 | Социологическое исследование родителей, учащихся, педагогов, администрации поселения по выявлению активной жизненной позиции. | Октябрь, ноябрь 2010г | Соц. педагог |
| 4 | Изучение статистических данных по школе, району о состоянии правонарушений, преступности среди подростков и молодежи | ноябрь 2010г | Соц. педагог |
| 5 | Изучение возможностей территории по реализации целей и задач проекта. | Ноябрь, декабрь 2010г | Педагог- организатор |
| 6 | Разработка программы социально-психологического сопровождения подростков с осложнённым поведением, плана психологического тренинга и плана социально- корригирующих занятий. | Ноябрь, декабрь 2010г | Педагог- организатор, Педагог- психолог |
| 7 | Заключение договоров с районной администрацией школы, ЦЗН, администрацией сельского поселения, администрацией МОУ «Стародворская СОШ» о взаимном сотрудничестве | Март 2010 | Директор школы |
| 8 | Подбор и подготовка кадров для работы в лагере | Апрель - май 2011. | Директор школы |
| 9 | Разработка нормативной базы по организации палаточного лагеря труда и отдыха: - Положение о палаточном лагере - Программа и план работы лагеря.. | Январь, февраль 2011г. | Зам. директора по ВР |
| 10 | Составление сметы расходов. | Апрель 2011г | Зам. директора по ВР |
| 11 | Согласование с администрацией сельского поселения о месте дислокации лагеря. | Апрель, май 2011г. | Зам. директора по ВР |
| 12 | Уточнение списков членов лагерной смены. | Май 2011г. | Зам. директора по ВР |
| 13 | Подготовка объектов для трудовой деятельности. | Май 2011г. | Педагог- организатор |
| 14 | Назначение работников, инструктаж, медосмотр. | Май 2011г. | Директор школы |
| 15 | Работа лагеря | 1 июля-10 июля | Зам. директора по ВР |
| 16 | Анализ и оценка результатов работы | Август 2011г. | Ответственный за проект |

Ресурсы

- Кадровые ресурсы

- Коллектив исполнителей, непосредственно ответственных за реализацию проекта.

| № | должность | Обязанности исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Директор | - Общее руководство проектом. - Ответственная за заключение договоров о взаимном сотрудничестве. |
| 2 | Зам. директора по УВР | Ответственные за изучение возможностей территории по реализации целей и задач проекта и диагностический опрос по выявлению социальных проблем участников проекта. |
| 3 | Зам. директора по ВР |  |
| 4 | Педагог- организатор |  |
| 5 | Педагог- психолог |  |
| 6 | Соц. педагог |  |
| 7 | Фельдшер | Ответственный за медицинское сопровождение проекта. |

- Отряд социального труда,  состоящий из учащихся старших классов-членов лагеря.

- 2. Материально-техническая база

В школе имеется необходимое оборудование для организации работы палаточного лагеря:

- палатки - 3 шт.;

- игровой и спортивный инвентарь;

- столовое походное оборудование;

- медицинское оборудование.

Смета расходов:

| № | Статья расходов | Расчет | Итого | Источник соц. расходов | необходимо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питание | 24 чел.*30 руб*10 дн. | 7200 руб. | 10 % от суммы- средства СПК ПЗ «Стародворский» 25 % от суммы родительский взнос-100 руб. | 4 680 руб. |
| 2 | Приобретение медикаментов | 2 руб.*10 дн.*10 чел. | 200 руб. | Средства МУЗ «Стародворская больница» |  |
| 3 | Моющие средства | 10шт. * 30 руб. | 300 руб. |  | 300 руб. |
| 4 | Приобретение канцтоваров | 7 руб.*10 дн.*10 чел. | 700 руб. |  | 700 руб. |
| 5 | Фотобумага | 250 руб. |  |  | 250 руб. |
| 6 | Спортинвентарь | - футбольный мяч -450 руб. - волейбольный мяч-500 руб. - сетка волейбольная - 600 руб | 1550 руб. |  | 1550руб. |
| 7 | Грамоты | 18 шт.*24 руб. | 432 руб. |  | 432 руб. |
| 8 | Лента «Опасная зона» | 1 шт.*88 руб. | 88 руб. |  | 88 руб. |

Ожидаемые результаты:

Главным результатом реализации проекта станет открытие палаточного лагеря для подростков с девиантным поведением.

Организация работы лагеря позволит:

- сократить кол-во правонарушений среди несовершеннолетних, улучшить отношения в среде подростков;

- устранить негативные проявления в поведении;

- искоренить вредные привычки;

- занять     подростков     трудом     по     оказанию     помощи престарелым и инвалидам;

- сформировать навыки здорового образа жизни.

Жизнеспособность проекта

Реализация проекта позволит ежегодно на базе школы открывать палаточный лагерь. После реализации данного проекта мы выступим с инициативой организовать в районе лагерь для «трудных» подростков, взяв за основу наш проект «палаточный лагерь». Проект  будет  востребован  теми,   кто  работает  с  молодёжью, «трудными» подростками.